瓯海区预算项目支出

绩

效

评

价

报

告

项目名称：2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目

项目单位：         温州市瓯海区残疾人联合会

主管部门：          温州市瓯海区人民政府

评价方式：部门评价□      财政评价☑

评价机构：第三方机构☑    部门评价组□   财政评价组□

2021年8月25日

瓯海区财政局（制）

| 一、基本概况 |
| --- |
| 项目负责人 | 吴章豹、朱艳俊 | 联系电话 | 88533437 |
| 地 址 | 瓯海区行政中心五号楼 | 邮编 | 325006 |
| 项目起止时间 | 2020年度 |
| 计划安排资金（万元） | 91.00 | 实际到位资金（万元） | 91.00 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |
| 区财政 | 91.00 | 区财政 | 91.00 |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 实际支出（万元） | 80.71 |
| 二、支出明细情况 |
| 支出内容 | 计划数（万元） | 实际支出数（万元） |
| 残疾人机构扶持经费项目 | 91.00 | 80.71 |
| 合计 | 91.00 | 80.71 |
| 三、评价报告摘要 |
| 项目概况 | 根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《关于贯彻落实<浙江省无障碍社区创建考核办法>的通知》（温残工委〔2017〕6号）、《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）等文件，开展残疾人康复中心工作经费补助、残疾人特殊教育机构补助、专门协会活动经费补助、“残疾人之家”建设等工作，以促进疾残人共享经济社会发展成果、共享全面小康。 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 预 期 | 实 际 |
|  | 根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）等文件文件，开展“残疾人之家”建设，推进残疾人康复中心工作建设、加强残疾人特殊教育机构补助等工作。 该项目年初预算资金91.00万元，计划用于残疾人康复中心工作经费、残疾人特殊教育机构补助经费、专门协会活动经费、残疾人之家建设等。 通过项目实施，促进疾残人共享经济社会发展成果、共享全面小康。 | 根据项目单位提供台账及资金使用情况，2020年已用于康复中心设备采购、业务开展、装修等日常运行费用；对瓯海利宝特校、小银河培训学校、宝贝快跑儿童康复中心进行慰问；委托温州市瓯海区残疾人专门协会开展残疾人宣传文化体育服务，加强残疾人专门协会建设，组织各类残疾人协会开展内容丰富、形式多样的活动；对残疾人之家提供补助等。 计划下拨资金91.00万元，实际到位资金91.00元，资金到位率100%；截止2020年12月，实际使用资金80.71万元，资金使用率88.69%。 通过项目实施，加快了推进残疾人全面小康进程，不断强化残疾人权益保障和公共服务。 |
| 评价结论 | 2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目，基本上按照规定进行决策安排，组织机构合理，项目执行有效、项目支出合规合理。但在实施过程中存在预算编制不到位，资金测算不到位，未制定项目管理制度，预算执行率偏低等问题。绩效评价综合得分88.5分，结果等次为良。 |
| 主要绩效 情况 | 1.加强残疾人康复服务能力建设，与医疗机构建立合作机制。 2.助力中心工作，抓好省市民生实事项目。 3.加强特殊教育机构补助，提升机构整体水平。 4.通过政府购买服务形式，引入专业社工组织。 |
| 主要问题及原因分析 | 1.项目年初预算编制不细化、量化。 2.个别项目补助标准不充分。 3.项目管理制度不健全。 4.项目预算执行率偏低。 |
| 相关建议 | 1.加强项目预期绩效申报工作。 2.制定资金补助管理办法，为资金补助提供重要依据。 3.制定项目管理办法，加强项目实施力度。 4.加强资金管理，提高财政资金使用效益。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陈 舒 | 组长 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 宋 伟 | 高级会计师 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 施煜南 | 助理 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 张西帆 | 助理 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价机构负责人（盖章）： 年 月 日 |

五、评价报告正文部分

2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目

绩效评价报告

受温州市瓯海区财政局委托，温州得恒财务管理咨询有限公司于2021年6月10日至2021年8月25日，对2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目进行绩效评价。评价组在项目单位上报评价资料的基础上，对其中部分项目开展了现场评价，并对照评价指标和标准进行综合评议，形成综合分值，得出评价结论。现出具评价报告如下：

## （一）项目概况。

### 1.项目背景及立项依据

### 根据《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》(浙政发〔2015〕50号）、《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《关于推进“残疾人之家”规范化建设的意见》（浙残联发〔2019〕27号）、《关于印发浙江省“残疾人之家”星级评定办法（试行）的通知》（浙残联发〔2019〕28号）等文件，要求进一步保障和改善残疾人民生，大力促进残疾人就业增收和融合发展，完善残疾人住房长效救助机制，打造残疾人庇护机构—“残疾人之家”，推进残疾人康复中心工作建设、加强残疾人特殊教育机构补助，加快推进残疾人全面小康进程，不断强化残疾人权益保障和公共服务。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目内容

2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目主要包括残疾人康复中心工作经费、残疾人特殊教育机构补助经费、专门协会活动经费、残疾人之家建设等。

根据《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）文件，用于残疾人康复中心（瓯海三医）设备采购、业务开展和瓯海区社会福利院（残疾人康复中心）装修、设备采购、运转、业务开展等费用；

根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）文件第三十七条“鼓励特殊教育事业发展，对民办的特殊教育学校建立公助长效机制，每年安排不低于20万元经费扶持特殊教育学校发展，改善特殊学校的办学条件”，2020年计划慰问瓯海利宝特校,小银河培训学校,宝贝快跑儿童康复中心；

根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）文件第四十六条“重视残疾人专门协会工作，发挥其积极作用，每年安排不低于15万元经费支持协会开展活动”，盲人协会、聋人协会、肢残协会、精残亲友会、智残亲友会等专门协会开展活动费；

根据《关于推进“残疾人之家”规范化建设的意见》（浙残联发〔2019〕27号）、《关于印发浙江省“残疾人之家”星级评定办法（试行）的通知》（浙残联发〔2019〕28号）文件，为130名瓯海籍精神、智力、重度肢体残疾人入托8家残疾人之家提供补助。

（2）项目的组织及管理

2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目由温州市瓯海区残疾人联合会负责开展实施。根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）等文件开展项目实施，以促进疾残人共享经济社会发展成果、共享全面小康。

### 3.资金投入和使用情况

2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目计划安排资金91.00万元，实际到位资金91.00万元，资金到位率100%；截止2020年12月，实际支出80.71万元，资金使用率88.69%。主要用于残疾人康复中心工作经费、残疾人特殊教育机构补助经费、专门协会活动经费、残疾人之家建设等工作。

### 4.绩效目标及实现程度

（1）项目目标

根据《温州市瓯海区预算项目预期绩效目标申报书》，该项目已申报预期绩效目标，已明确项目实施具体内容，主要用于残疾人康复中心工作经费、残疾人特殊教育机构补助经费、专门协会活动经费、残疾人之家建设等。计划新建社区康复站；对瓯海利宝特校，小银河培训学校，宝贝快跑儿童康复中心等进行慰问补助；通过政府转移职能和购买服务，委托区残疾人专门协会开展残疾人宣传文化体育服务，加强残疾人专门协会建设，组织各类残疾人协会开展内容丰富、形式多样的活动；对130名瓯海籍精神、智力、重度肢体残疾人入托8家残疾人之家提供补助，以促进疾残人共享经济社会发展成果、共享全面小康。

根据《温州市残疾人联合会办公室<关于下达2020全市残疾人工作重点任务指标>的通知》(温残联办发〔2020〕9号)文件，瓯海区“残疾人之家”星级提升任务为三星级3家机构。

（2）2020年度绩效目标完成情况

## 根据项目单位提供台账及资金使用情况，2020年已用于康复中心设备采购、业务开展、装修等日常运行费用；对瓯海利宝特校、小银河培训学校、宝贝快跑儿童康复中心进行慰问；委托温州市瓯海区残疾人专门协会开展残疾人宣传文化体育服务，加强残疾人专门协会建设，组织各类残疾人协会开展内容丰富、形式多样的活动；对残疾人之家提供补助。

## 根据《关于公布2020年度“残疾人之家”星级评定结果的通知》（温残联〔2020〕24号）文件，瓯海区2020年4家“残疾人之家”完成提升并通过市级三星标准评定。

## （二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价的目的

## 2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目绩效评价的目的在于：评价2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目实施情况、财政资金的分配使用情况和绩效目标实现程度；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议；强化监督，保证资金使用管理规范、安全、有效，提高财政资金使用效益，为资金后续投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价的依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

（2）《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(浙委发〔2018〕71号)；

（3）《中共温州市委温州市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（温委发〔2019〕28号）；

（4）《关于印发<财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)>的通知》(中评协〔2014〕70号)；

（5）温州市财政局关于印发《温州市级财政支出绩效评价指标体系框架》的通知(温财绩效〔2014〕315号)；

（6）《关于印发瓯海区区级预算项目支出绩效评价管理办法的通知》（温瓯财〔2020〕91号）；

（7）《关于开展2020年预算支出项目重点及预算单位整体支出绩效评价工作的通知》（温瓯财〔2021〕29号）；

（8）《温州市瓯海区人民政府专题会议纪要》（〔2020〕46号）；

（9）《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）；

（10）《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）；

（11）《关于推进“残疾人之家”规范化建设的意见》（浙残联发〔2019〕27号）；

（12）《关于印发浙江省“残疾人之家”星级评定办法（试行）的通知》（浙残联发〔2019〕28号）；

（13）《关于公布2020年度“残疾人之家”星级评定结果的通知》（温残联〔2020〕24号）；

（14）《中华人民共和国会计法》；

（15）实施单位的相关管理制度及规定；

（16）相关财务会计资料和其他资料。

### 3.绩效评价实施过程

2021年6月10日，温州市瓯海区财政局下达绩效评价通知书，本次绩效评价工作正式启动。

2021年7月中旬，入户温州市瓯海区残疾人联合会进行工作对接，初步了解项目情况，项目单位提供相关资料供温州得恒财务管理咨询有限公司制定该项目正式评价方案。

2021年7月下旬，温州市瓯海区残疾人联合会将项目实施情况的相关资料进行汇总，一并整理成纸质文档和电子文档，报送至温州得恒财务管理咨询有限公司。根据报送资料，温州得恒财务管理咨询有限公司进行指标体系的制定，并对情况进行调查核实。

2021年8月，温州得恒财务管理咨询有限公司组成评价工作组，根据前期评价情况，对2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目进行现场评价，同时开展服务对象满意度问卷调查，形成报告初稿，同时递交温州市瓯海区残疾人联合会和温州市瓯海区财政局征询意见。

### 4.绩效评价人员构成

为保证绩效评价工作的顺利开展，温州得恒财务管理咨询有限公司成立了由财务、审计、评估专业人员及行业专家组成的绩效评价小组，具体负责本次绩效评价的组织管理和实施工作。

### 5.数据收集方法

本次评价通过上报数据、查阅资料、汇报座谈、检查申报资料、核对资金划拨及支付、查看项目现场、问卷调查、数据处理分析等方法获取评价数据。

## 6.绩效评价指标体系

根据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，本次绩效评价根据《温州市级财政支出绩效评价指标体系框架》（温财绩效〔2014〕315号），主要从决策、管理、绩效三个方面展开评价。评价方案设置了3个一级指标、9个二级指标、20个三级指标，32个四级指标。评价实行百分制，满分为100分，评价结果依得分高低分为优、良、中、较差四个等次，得分S≥90为优，80≤S<90为良，60≤S<80为中，S<60为差。

## （三）绩效分析与评价结论

### 1.项目绩效分析

（1）项目决策

该类指标主要从项目目标和决策过程两个方面进行考核。主要考核项目目标的设置是否明确和合理，项目决策过程是否科学，具体包括决策依据的设定是否有上级或同级党委、政府做出的相关决策，项目是否有制定年度工作计划且符合法律法规、符合社会发展规划、行业规定标准。满分为10分，评价得分7.5分，扣减2.5分，具体得分事项如下：

①项目立项类指标，满分是5分，其中：

在立项依据充分性方面，根据《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）文件，用于残疾人康复中心（瓯海三医）设备采购、业务开展和瓯海区社会福利院（残疾人康复中心）装修、设备采购、运转、业务开展等费用；根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）文件第三十七条，慰问瓯海利宝特校,小银河培训学校,宝贝快跑儿童康复中心；

根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）文件第四十六条，盲人协会、聋人协会、肢残协会、精残亲友会、智残亲友会等专门协会开展活动费；根据《关于推进“残疾人之家”规范化建设的意见》（浙残联发〔2019〕27号）、《关于印发浙江省“残疾人之家”星级评定办法（试行）的通知》（浙残联发〔2019〕28号）文件，为130名瓯海籍精神、智力、重度肢体残疾人入托8家残疾人之家提供补助，各项目设立依据充分，得3分；

在补助标准明确性方面，项目单位根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）等文件对项目进行管理，大部分项目补助标准依据明确。但评价发现，2020年全国助残日分别补助小银河特校8万元、利宝特校13万元、宝贝快跑儿童康复中心1万元，未见相关补助标准文件，补助标准不充分，得1分。

合计扣1分，得4分。

②项目目标类指标，满分5分。其中：

在目标的合理性方面，根据《温州市瓯海区预算项目预期绩效目标申报书》，各项目目标设定合理，并制定相关实施方案、实施计划等，得1.5分。

在目标的明确性方面，根据《温州市瓯海区预算项目预期绩效目标申报书》，该项目已申报预期绩效目标，已明确项目实施具体内容，主要用于无障碍社区、残疾人康复中心工作经费、社区康复、残疾人特殊教育机构补助经费、专门协会活动经费、创业孵化园(基地)创建补助、残疾人之家建设等，但部分内容细化、量化程度不高，仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算，得1分。

在资金测算合理性方面，根据《温州市瓯海区预算项目预期绩效目标申报书》、《2020年瓯海区区级部门项目支出预算表》，个别项目资金测算未细化、量化，得1分。

合计扣1.5分，得3.5分。

（2）项目管理

该类指标主要从项目资金和项目实施两个方面进行考核。项目资金指标具体包括资金到位率，财务制度制定及执行，预算执行率，资金使用是否合规、合理，会计信息质量情况。项目实施指标具体包括机构设置是否合理，是否配备人员保障工作开展，是否制定项目实施方案以及项目管理制度，项目的招项目申报、项目公示、项目监督管理、档案管理等情况。项目管理类指标满分为35分，评价得分32分，扣减3分，具体扣减事项如下：

项目资金类指标，满分是20分。其中：

在资金使用方面，2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目计划安排资金91.00万元，实际到位资金91.00万元，资金到位率100%；截止2020年12月，实际支出80.71万元，资金使用率88.69%，扣2分；

该项目资金使用与项目预算批复用途相符，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度，资金开支专款专用、没扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题，会计信息质量真实、准确、完整。

在资金管理方面，项目单位根据《关于印发<瓯海区残疾人联合会财务内部控制制度>的通知》（温瓯残党组〔2019〕15号）进行管理，根据现场评价，项目单位财务制度执行基本到位。

合计扣2分，得18分。

②项目实施类指标，满分是15分。其中：

在项目管理方面，项目单位已制定《关于印发瓯海区“残疾人之家”规范化建设的实施意见的通知》（温瓯残〔2019〕40号）文件，明确“残疾人之家”建设管理要求，但未见其他项目内容相关管理办法，扣1分；

根据项目单位提供《瓯海区“残疾人之家”补助资金申请表》及相关申请材料，残疾人之家申报材料真实完整、申报程序完善，补贴对象申报程序到位。将补助对象于网站进行公示，各项目监督过程管理到位、执行有效。

档案管理方面，根据评价组现场评价，项目档案基本完整，管理到位。

合计扣1分，合计得14分。

（3）项目绩效

该类指标主要从项目产出和项目效果等两个方面考核项目完成情况、产出质量是否达到绩效目标，项目实施是否产生经济效益、社会效益，以及其可持续影响和项目的公众满意度等。项目绩效类指标满分为55分，其中，项目产出25分，项目效果30分。评价得分49分，扣减6分，具体扣减事项如下：

①项目产出，满分25分。其中：

在产出数量方面，根据资金使用情况，已用于康复中心设备采购、业务开展、装修等日常运行费用；2020年全国助残日分别补助小银河特校8万元、利宝特校13万元、宝贝快跑儿童康复中心1万元；根据《政府向社会组织转移职能工作协议书》，温州市瓯海区残疾人联合会委托温州市瓯海区残疾人专门协会开展残疾人宣传文化体育服务，加强残疾人专门协会建设，组织各类残疾人协会开展内容丰富、形式多样的活动；根据《关于公布2020年度“残疾人之家”星级评定结果的通知》（温残联〔2020〕24号）文件，瓯海区2020年4家“残疾人之家”完成提升并通过市级三星标准评定。

在产出质量方面，根据现场评价情况，各项目涉及验收的已按合同规定及时验收。

在产出时效方面，各项目均在规定时间内完成，项目完成及时。

②项目效果类指标，满分是30分。其中：

在社会效益方面，根据现场调查问卷，91.32%的调查对象认为残疾人机构扶持能够缓解残疾人及其家庭的生活压力，得4分；92.89%的调查对象认为残疾人机构扶持能够丰富残疾人的文化活动，得4分；91.32%的调查对象认为残疾人机构扶持能够促进残疾人辅助性就业；91.32%的调查对象认为残疾人机构扶持能够促进社会和谐，得4分；90.53%的调查对象认为残疾人机构扶持能够可持续发展，得4分；

在群众满意度方面，92.11%的调查对象认为残疾人机构扶持实施感到满意，得4分。

共扣减6分，合计得24分。

### 2.评价结论

综上分析，2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目，基本上按照规定进行决策安排，组织机构合理，项目执行有效、项目支出合规合理。但在实施过程中存在预算编制不到位，资金测算不到位，项目管理制度不健全，预算执行率偏低等问题。绩效评价综合得分88.5分，结果等次为良。具体指标值得分情况如下：

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 评价得分 | 等次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策 | 10 | 7.5 | 良 |
| 2 | 项目管理 | 35 | 32 |  |
| 3 | 项目绩效 | 55 | 49 |  |
| 合 计 | 100 | 88.5 |  |

## （四）主要经验及做法

1.加强残疾人康复服务能力建设，与医疗机构建立合作机制。

瓯海区残疾人联合会2018年12月起，与瓯海区第三人民医院建立残疾人康复中心建设与残疾人康复治疗的合作关系。主要开展残疾人鉴定和康复指导、培训等工作。根据《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）文件，每年为残疾人康复中心提供财政资金补助，用于备采购、业务开展、运行管理等。

2.助力中心工作，抓好省市民生实事项目

一是积极推进残疾人之家建设，已完成7家残疾人庇护中心进行规范化指导，全部通过区级一、二星级评定，4家残疾人之家完成提升并通过市级三星标准评定，超额完成今年省级民生实事任务。二是困难残疾人家庭无障碍改造项目于4月份启动，9月份已完成改造78户，并完成验收，提早超额完成任务。残疾儿童康复服务和救助任务33名，已对49名残疾儿童发放康复训练补助，严格按照时间截点实施。

3.加强特殊教育机构补助，提升机构整体水平

根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）文件，鼓励特殊教育事业发展，对民办的特殊教育学校建立公助长效机制，每年安排不低于20万元经费扶持特殊教育学校发展，改善特殊学校的办学条件。2020年对瓯海利宝特校,小银河培训学校,宝贝快跑儿童康复中心进行慰问补助，对提升残疾人特殊教育机构整体水平起到了一定的作用，提升残疾人儿童受教育水平。

4.通过政府购买服务形式，引入专业社工组织

加大政府职能转移，拓宽助残新模式。通过政府购买服务形式引入专业社工组织开展特色培训、就业宣传等服务，通过政府购买的形式委托专门开展开展助残宣传活动、文化体育活动、“网络电商”培训、“以残助残”活动等，为残疾人服务，为残疾人办实事、做好事，让更多残疾人共享小康生活。

## （五）存在的问题

1.项目年初预算编制不细化、量化。

根据《温州市瓯海区预算项目预期绩效目标申报书》，该项目已申报预期绩效目标，已明确项目实施具体内容，主要用于残疾人康复中心工作经费、残疾人特殊教育机构补助经费、专门协会活动经费、残疾人之家建设等，但部分内容细化、量化程度不高，仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算。

2.个别项目补助标准不充分。

项目单位根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）等文件对项目进行管理，大部分项目补助标准依据明确。但评价发现，2020年全国助残日分别补助小银河特校8万元、利宝特校13万元、宝贝快跑儿童康复中心1万元，未见相关补助标准文件，补助标准不充分。

3.项目管理制度不健全。

项目单位已制定《关于印发瓯海区“残疾人之家”规范化建设的实施意见的通知》（温瓯残〔2019〕40号）文件，明确“残疾人之家”建设管理要求。但未见“残疾人康复中心工工作经费”、“残疾人特殊教育机构补助”、“专门协会活动补助”等项目相关管理制度，未明确设备采购合同、验收，资金使用，活动开展监管等工作要求，一定程度上影响项目规范实施。

4.项目预算执行率偏低。

2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目计划安排资金91.00万元，实际到位资金91.00万元，资金到位率100%；截止2020年12月，实际支出80.71万元，资金使用率88.69%。

## （六）有关建议

1.加强项目预期绩效申报工作。

项目单位应重视项目预期绩效编报工作，严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标，并将各类绩效目标的具体指标量化、细化，提高财政资金使用绩效。

2.制定资金补助管理办法，为资金补助提供重要依据。

项目单位应根据相关文件要求，制定各个项目补助管理办法，为资金补助提供重要依据。严格按照管理办法要求对项目进行资金补助，确保资金补助符合公平、公正原则，有效地为补助对象提供帮助，提高财政财政资金使用效益。

3.制定项目管理办法，加强项目实施力度。

项目单位应根据《关于印发温州市瓯海区扶残助残若干规定（试行）的通知》（温瓯政办发〔2012〕175号）、《浙江省人民政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》（浙政发〔2015〕50号）等文件要求，制定相适应的项目管理制度，严格按照制度对项目进行管理，保障项目及时有效得开展，确保项目效益发挥。

4.加强资金管理，提高财政资金使用效益。

项目主管部门应加强资金监督，各加强项目预算执行管理，精确测算，合理投入，在今后的项目开展过程中，保障资金支付及时性，避免资金闲置、滞留，从而提高财政资金使用效益。

## （七）其他需要说明的问题。

1.本公司及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2．本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

3．被评价单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负。

（八）附件

附件1：2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目绩效评价指标及标准；

附件2：2020年温州市瓯海区残疾人机构扶持经费项目调查情况汇总表。